Утверждаю:

Руководитель департамента

Социальной защиты

Воронежской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. В. Сергеева

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**«Дорожная карта» по организации службы медиации в деятельности**

 **КУ ВО «Грибановский СРЦдН»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственный |
| 1 | Изучение нормативно – правовой документации по созданию службы примирения и медиации | Март 2023 | Директор Саликова Е. В. |
| 2 | Подготовка и утверждение нормативной базы, регламентирующей деятельность, функционирование и развитие службы медиации в учреждении | Март 2023 | Заместитель директора по воспитательной работе Алешина Е. В. |
| 3 | Разработка и утверждение приказа о создании службы примирения и медиации | Март 2023 | Директор Саликова Е. В. |
| 4 | Разработка и утверждение Паспорта службы медиации в учреждении | Март 2023 | Заместитель директора по воспитательной работе Алешина Е. В. |
| 5 | Обучение медиативным технологиям педагогов и специалистов реабилитационного процесса | Апрель 2023 | Заместитель директора по воспитательной работе Алешина Е. В. |
| 6 | Разработка и утверждение Положения о службе примирения и медиации в учреждении | Апрель 2023 | Заместитель директора по воспитательной работе Алешина Е. В. |
| 7 | Апробация модели службы примирения и медиации на базе КУ ВО «Грибановский СРЦдН» | Май 2023 | Директор Саликова Е. В. |
| 8 | Начало деятельности службы примирения и медиации на базе КУ ВО «Грибановский СРЦдН» с последующей корректировкой | Июнь 2023 | Директор Саликова Е. В. |

Заместитель

Руководителя департамента: Е. В. Новицкая

Начальник отдела организации

социального обслуживания семьи, женщин и детей: И. А. Трубицын